## Slide 1
T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DEVLET SU İŞLERİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Sadullah SEVEN
Bölge Müdürü
26.01.2018
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN
KİLİS İLİNDEKİ FAALİYETLERİ

## Slide 2
1. TOPLANTI DÖNEMİ : | KİLİS-2018 YILI 1. DÖNEM |  | 
2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : | DSİ XX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  | 
 | (202. Şube Müdürlüğü-GAZİANTEP) |  | 
3. TOPLAM PROJE SAYISI : | 5 Adet (2 adet büyüksu, 3 adet küçüksu işi ) |  | 
4. PROJELERİN SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI |  |  | 
TARIM SEKTÖRÜ : | 4 |  | 
ENERJİ SEKTÖRÜ : |  |  | 
HİZMET SEKTÖRÜ : | 1 |  | 
5. TOPLAM PROJE TUTARI : | 467 619 984 | TL | 
6. ÖNCEKİ YILLAR HARCAMASI : | 56 857 145 | TL | 
7. YILI ÖDENEĞİ : | 36 623 697 | TL | 
8. DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA : | 36 623 697 | TL (2017 YILI) | 
 | 93 480 842 | TL (Toplam) | 
9. PARASAL GERÇEKLEŞME : | %100 |  | 
10. FİZİKİ GERÇEKLEŞME : | %20 |  | 
11. BİTEN PROJE SAYISI : | - | Adet | 
12. DEVAM EDEN PROJE SAYISI : | 5 | Adet | 
13. 2014 YILINDA TAMAMLANAMAYARAK : |  |  | 
2015 YILINA SARKAN PROJE SAYISI |  |  | 
14. İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI : | - | Adet | 
15. BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI : |  |  | 
16. BAŞLANAMAMA NEDENLERİ : |  |  | 
17. ÇÖZÜMLENMESİ İSTENİLEN : |  |  | 
SORUN VE DARBOĞAZLAR |  |  | 
18. SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ : |  |  | 
19. ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER : |  |  | 

## Slide 3
 |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2016 |  | Yılı | Yılı | Toplam | 
Sıra | Sektörün | Projenin Adı | Projenin | Başlama ve |  | Proje | Yılı | Yılı Sonuna | 2017 | Ödeneğine | Ödeneğine | Fiziki | 
No | Adı |  | Yeri | Bitiş Tarihi |  | Tutarı | Ödeneği | Kadar | Harcaması | Göre Fiziki | Göre Nakti | Gerç. | Düşünceler
 |  |  |  |  |  |  |  | Harcaması |  | Gerç.(%) | Gerç.(%) | (%) | 
I |  | BÜYÜKSU İŞLERİ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
A | HİZMET | YUKARI AFRİN (KİLİS İÇMESUYU) PROJESİ (GAP) (2013K050080) (2013 - 2019) | MERKEZ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 |  | Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı |  | 2017 | 2019 | 80 000 000 |  |  |  |  |  |  | 2018 yılı içerisinde ihalesi yapılacaktır.
2 |  | Yukarı Afrin Barajı |  | 2014 | 2018 | 66 426 925 | 15 765 576 | 17 904 271 | 15 765 576 | 24 | 100 | 51 | 
 |  | Yukarı Afrin Barajı Fiyat Farkı |  |  |  | 22 185 155 | 6 775 029 | 4 514 524 | 6 775 029 |  |  |  | 
3 |  | Kilis Yukarı Afrin 2.Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi |  | 2017 | 2019 | 40 000 000 |  |  |  |  |  |  | 2018 yılı içerisinde ihalesi yapılacaktır.
4 |  | Kilis Resül Osman Dağı Mesire Alanı İçmesuyu Temini |  | 2016 | 2017 | 1 282 440 | 1 265 512 |  | 1 265 512 | 99 | 100 | 99 | İş ikmal edilmiştir.
 |  | Kilis Resül Osman Dağı Mesire Alanı İçmesuyu Temini Fiyat Farkı |  |  |  | 315 000 | 314 837 |  | 314 837 |  |  |  | 
5 |  | Yukari Afrin Barajının Maden Ocağı ile Etkileşiminin Önlenmesi |  |  |  | 40 000 000 |  |  |  |  |  |  | 2018 yılı içerisinde ihalesi yapılacaktır.
 |  | Kamulaştırma |  | 2015 | 2018 | 21 067 848 | 2 682 858 | 2 030 306 | 2 682 858 | 13 | 100 | 22 | 
 |  | FAALİYET TOPLAMI |  |  |  | 271 277 368 | 26 803 811 | 24 449 101 | 26 803 811 | 10 | 100 | 19 | 
B | TARIM | KİLİS-MUSABEYLİ(GAP)(2013A010210) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 |  | Musabeyli Barajı | MUSABEYLİ | 2014 | 2019 | 51 559 500 | 6 348 001 | 18 209 028 | 6 348 001 | 12 | 100 | 48 | 
 |  | Musabeyli Barajı F.F. |  |  |  | 17 818 203 | 2 351 978 | 5 028 680 | 2 351 978 |  |  |  | 
2 |  | Musabeyli Barajı Sulaması |  | 2016 | 2019 | 22 896 000 |  |  |  |  |  |  | 16.05.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
 |  | Musabeyli Barajı Sulaması Fiyat Farkı |  |  |  | 4 121 280 |  |  |  |  |  |  | 
3 |  | Musabeyli Barajı Sulaması Malzeme Alımı |  |  |  | 30 000 000 |  |  |  |  |  |  | 2018 yılı içerisinde ihalesi yapılacaktır.
 |  | Kamulaştırma |  | 2014 | 2017 | 36 807 495 | 51 065 | 5 307 495 | 51 065 |  | 100 | 15 | 
 |  | FAALİYET TOPLAMI |  |  |  | 163 202 478 | 8 751 044 | 28 545 203 | 8 751 044 | 5 | 100 | 23 | 
II |  | BÜYÜKSU İŞLERİ FAALİYET TOPLAMI |  |  |  | 434 479 846 | 35 554 855 | 52 994 304 | 35 554 855 | 15 | 100 | 20 | 

## Slide 4
 |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2016 |  | Yılı | Yılı | Toplam | 
Sıra | Sektörün | Projenin Adı | Projenin | Başlama ve |  | Proje | Yılı | Yılı Sonuna | 2017 | Ödeneğine | Ödeneğine | Fiziki | 
No | Adı |  | Yeri | Bitiş Tarihi |  | Tutarı | Ödeneği | Kadar | Harcaması | Göre Fiziki | Göre Nakti | Gerç. | Düşünceler
 |  |  |  |  |  |  |  | Harcaması |  | Gerç.(%) | Gerç.(%) | (%) | 
 |  | KÜÇÜKSU İŞLERİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | TARIM | Kilis-Merkez Demirciler Göleti ve Sulaması | MERKEZ | 2015 | 2017 | 4 659 270 | 379 039 | 1 978 701 | 379 039 |  | 100 | 51 | 
 |  | Kilis-Merkez Demirciler Göleti ve Sulaması F.F |  |  |  | 1 388 462 | 140 271 | 392 038 | 140 271 |  |  |  | 
2 | TARIM | Kilis-Merkez Narlıca Göleti ve Sulaması | MERKEZ | 2015 | 2018 | 20 487 223 |  |  |  |  |  |  | 06.10.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
 |  | Kilis-Merkez Narlıca Göleti ve Sulaması Fiyat Farkı | MERKEZ | 2014 | 2018 | 4 262 110 |  |  |  |  |  |  | 
3 | TARIM | Kilis-İl Merkezinin Narlıca ve Alifakı Derelerinin Taşkından Korunması ile Kışla Deresinin İkmali | MERKEZ | 2016 | 2018 | 1 876 961 | 407 933 | 1 252 277 | 407 933 | 22 | 100 | 88 | 
 |  | Kilis-İl Merkezinin Narlıca ve Alifakı Derelerinin Taşkından Korunması ile Kışla Deresinin İkmali Fiyat Farkı |  |  |  | 466 112 | 141 599 | 239 825 | 141 599 |  |  |  | 
 |  | FAALİYET TOPLAMI |  |  |  | 33 140 138 | 1 068 842 | 3 862 841 | 1 068 842 | 3 | 100 | 15 | 
 |  | BÜYÜKSU İŞLERİ FAALİYET TOPLAMI |  |  |  | 434 479 846 | 35 554 855 | 52 994 304 | 35 554 855 | 8 | 100 | 20 | 
 |  | KÜÇÜKSU İŞLERİ FAALİYET TOPLAMI |  |  |  | 33 140 138 | 1 068 842 | 3 862 841 | 1 068 842 | 3 | 100 | 15 | 
 |  | GENEL TOPLAM |  |  |  | 467 619 984 | 36 623 697 | 56 857 145 | 36 623 697 | 8 | 100 | 20 | 

## Slide 5
 |  | TABLO-1 |  |  |  |  |  |  | 
YATIRIMCI KURULUŞ : |  |  | DSİ XX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  | 
GENEL SEKTÖREL DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KORD.KURULU DÖNEMİ : |  |  | 2018/1 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | (TL) |  | 
SIRA NO | SEKTÖR | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2017 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN NAKDİ HARCAMA | NAKDİ GERÇ. (%) | FİZİKİ GERÇ.(%) | 
1 | TARIM | 4 | 196 342 616 | 32 408 044 | 9 819 886 | 9 819 886 | 100 | 22 | 
2 | HİZMET | 1 | 271 277 368 | 24 449 101 | 26 803 811 | 26 803 811 | 100 | 19 | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T O P L A M |  | 5 | 467 619 984 | 56 857 145 | 36 623 697 | 36 623 697 | 100 | 20 | 
TABLO - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
YATIRIMCI KURULUŞ : |  |  | DSİ XX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  | 
İLÇELERE GÖRE DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  |  |  | 
KORD.KURULU DÖNEMİ : |  |  | 2018/1 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | (TL) |  | 
SIRA NO | İLÇESİ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALAR TOPLAMI | 2017 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN NAKDİ HARCAMA | NAKDİ GERÇ. (%) | FİZİKİ GERÇ.(%) | 
1 | MERKEZ | 4 | 304 417 506 | 28 311 942 | 27 872 653 | 27 872 653 | 100 | 18 | 
2 | MUSABEYLİ | 1 | 163 202 478 | 28 545 203 | 8 751 044 | 8 751 044 | 100 | 23 | 
3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
T O P L A M |  | 5 | 467 619 984 | 56 857 145 | 36 623 697 | 36 623 697 | 100 | 20 | 

## Slide 6
KAMU YATIRIMCI KURULUŞLARI PROJE DURUMU
 | YATIRIMCI KURULUŞLARA GÖRE DEĞERLENDİRME |  |  |  |  |  |  | 
TABLO-2 |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | TL |  | 
SIRA NO | KURULUŞ | PROJE SAYISI | PROJE BEDELLERİ TOPLAMI | ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI TOPLAMI | 2017 YILI YATIRIMI | DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA | NAKTİ GERÇEKLEŞME(%) | FİZİKİ GERÇEKLEŞME(%)
1 | DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 467 619 984 | 56 857 145 | 36 623 697 | 36 623 697 | 100 | 20
GENEL TOPLAM |  | 5 | 467 619 984 | 56 857 145 | 36 623 697 | 36 623 697 | 100 | 20
 | KAMU YATIRIMCI KURULUŞLARI PROJE DURUMU |  |  |  |  | 
(EK-1) |  |  |  |  |  | 
SIRA NO | KULULUŞUN ADI | BİTEN PROJE SAYISI | DEVAM EDEN PROJE SAYISI | İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI | BAŞLANAMAYAN PROJE SAYISI | TOPLAM PROJE SAYISI
1 | DSİ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | - | 5 | - | - | 5
GENEL TOPLAM |  | - | 5 | - | - | 5

## Slide 7
YATIRIM ve UYGULAMA PROGRAMINDA YER ALAN BÜYÜK SU İŞLERİ
A-YUKARI AFRİN(KİLİS İÇMESUYU)PROJESİ(GAP)
1-Kilis Yukarı Afrin İçmesuyu İsale Hattı
Karaafrin Deresi üzerinde inşa edilmekte olan Yukarı Afrin Barajından Kilis şehir merkezine 43 km isale hattı ile yıllık 18,9 milyon m³ su verilecektir. 2018 yılı içerisinde ihalesi yapılacaktır.
2-Yukarı Afrin Barajı
Karaafrin Deresi üzerinde inşa edilecek olan Yukarı Afrin Barajından Kilis İli’ne yılda 18,97 milyon m3 su verilecektir.
Proje Karekteristikleri;
Gövde Tipi : Kil çekirdekli kum çakıl dolgu
Gövde Hacmi : 2,94 hm3
Kret Kotu : 686.5 m
Depolama Hacmi : 37,77 hm3
Yükseklik(Talvegten) : 60 m
Proje ile Kilis İl Merkezinin 2050 yılına kadar olan içme, kullanma ve sanayi suyu ihtiyacı; mevcut kaynaklar (Narlıca ve Yeniyapan) ve işletmede bulunan Seve Barajı ile balanslı olarak işletilerek sağlanacaktır. İşin yapım ihalesi 18.09.2014 tarihinde yapılmış, 13.05.2015 tarihinde sözleşme imzalanarak 04.06.2015 tarihinde işe başlanmıştır. Toplam 2.938.000 m³ gövde dolgusu bulunmaktadır.
Rölekasyon yolu, Dolusavak imalatları tamamlanmıştır. Derivasyon tüneli tamamlanmış olup, su çevrilmiştir. Gövde dolgu imalatında %48 seviyesine gelinmiştir. Dolgu imalatı devam etmektedir.
3-Kilis Yukarı Afrin 2.Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi: Günlük 52.000 m3 kapasiteli arıtma tesisi yapılacaktır. 2018 yılında inşaatının ihale edilmesi hedeflenmektedir.
4-Kilis Resül Osman Dağı Mesire Alanı İçmesuyu Temini: Resül Osman Dağındaki mesire alanına içmesuyu temin edilecektir. 01.02.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. İş ikmal edilmiştir.

## Slide 8
YATIRIM ve UYGULAMA PROGRAMINDA YER ALAN BÜYÜK SU İŞLERİ
B-MUSABEYLİ PROJESİ
1-Musabeyli Barajı:
Proje Karekteristikleri:
Gövde Tipi : Ön Yüzü Beton Kaya Dolgu
Gövde Hacmi : 2,08 hm³
Kret Kotu : 619 m
Depolama Hacmi : 56,84 hm³
Yükseklik (Talvegden) : 65,50 m
Musabeyli Barajının 16.01.2014 tarihinde yapım ihalesi yapılmıştır. KİK’e yapılan itiraz nedeniyle ihale süreci uzamış olup, 05.11.2014 tarihinde sözleşme imzalanarak işe başlanmıştır. Dolusavak, Derivasyon tüneli imalatları tamamlanarak Derivasyon gerçekleştirilmiştir. Memba batardosu imalatı ve gövde kazıları tamamlanmıştır. %48 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
2-Musabeyli Barajı Sulaması:
Musabeyli Barajı Kilis ilinin 40 km kuzeybatısında Sabunsuyu Çayı üzerinde yer almaktadır. Proje ile 3 395 ha arazi sulanacaktır. 13.10.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 16.05.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Yer teslimi yapılmıştır.

## Slide 9
YATIRIM ve UYGULAMA PROGRAMINDA YER ALAN KÜÇÜK SU İŞLERİ
1-Kilis-Merkez Demirciler Göleti ve Sulaması
Proje muhtevasında talvegten 20.5 m yüksekliğinde kil çekirdekli kaya dolgu gölet ve gölet unsurları ile sulama şebekesi yapılacaktır. Projenin yapımı ile 78 ha arazi sulanacak olup, 27.10.2015 tarihinde ihalesi yapılarak, 30.12.2015 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Gövde Sıyırma, Cuttoff kazısı, dolusavak betonu, kondüvi betonu, Gövde enjeksiyonları tamamlanmıştır.Gövde dolgusu %30 oranında tamamlanmıştır.
2-Kilis-Merkez Narlıca Göleti ve Sulaması
Projenin yapımı ile 169 ha arazi sulanacak olup, 15.06.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 06.10.2017 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.
3-Kilis-İl Merkezinin Narlıca ve Alifakı Derelerinin Taşkından Korunması ile Kışla Deresinin İkmali
Projenin yapımı ile 1 il merkezi taşkından korunacaktır. 14.06.2016 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 19.07.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanarak işe başlanılmıştır. Proje kapsamında 920 m çift taraflı derenin yükseltilmesi, 200 m çift taraflı kargir duvar imalatı, dere temizliği, 1020 m çift taraflı korkuluk yapılması, 1020 m taban betonu yapılacaktır. Bu güne kadar dere temizliği, taban betonu uygulamaları, 4000m³ beton imalatı ve taban betonu ile 200m çift taraflı duvar imalatları yapılmıştır.

## Slide 10
ARZ EDERİM.
Sadullah SEVEN
Bölge Müdürü